## PATCS-FOMES-FIUPEA-PIFI
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI).
Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social |  | Responsable de cada actividad | Unidad de Medida | Meta de cada Actividad | Calendarización para la Ejecución de las Actividades
[5 empty] | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1. PLANEACIÓN
1 | Designar o ratificar, mediante oficio dirigido a la DGESU el Responsable de las actividades de la Contraloría Social en el marco del PIFI 2011. | Instancia Ejecutora (IES) | Oficio de nombramiento | 1 | bar: JULIO 27 to SEPTIEMBRE 36
2 | Elaborar su Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS) 2011 y registrarlo en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS). | Instancia Ejecutora (IES) | Documento | 1 | bar: SEPTIEMBRE 35 to NOVIEMBRE 44
3 | Establecer la coordinación de las Instancias Ejecutoras (IES) con el Órgano Estatal de Control para las actividades de Contraloría Social. | Instancia Ejecutora (IES) | Actividad | 1 | bar: SEPTIEMBRE 35 to OCTUBRE 43
2. PROMOCIÓN Y OPERACIÓN
4 | Difundir a través de su página de Internet de la Instancia Ejecutora (IES) la información proporcionada por la Instancia Normativa: Esquema de Contraloría Social, Plan de Difusión, Guía Operativa y la(s) cédula(s) de vigilancia. | Instancia Ejecutora (IES) | Documento | 4 | bar: ABRIL 13 to JUNIO 22; SEPTIEMBRE 35 to NOVIEMBRE 44
5 | Realizar reuniones con los beneficiarios y Comités de Contraloría Social para proporcionar asesoría y registrar minutas en el SICS. | Instancia Ejecutora (IES) | Minutas / Actas | 1 | bar: ABRIL 16 to JULIO 26; SEPTIEMBRE 39 to NOVIEMBRE 45
6 | Constituir el Comité de Contraloría Social. | Instancia Ejecutora (IES) | Documento | 1 | bar: ABRIL 16 to JULIO 26; SEPTIEMBRE 39 to NOVIEMBRE 45
7 | Registrar el Comité de Contraloría Social en el SICS. | Instancia Ejecutora (IES) | Registro en el SCIS | 1 | bar: ABRIL 17 to JULIO 27; SEPTIEMBRE 38 to NOVIEMBRE 45
8 | Proporcionar asesoría en materia de Contraloría Social a los beneficiarios del PIFI. | Instancia Ejecutora (IES) | Asesoría | 1 | bar: ABRIL 13 to DICIEMBRE 52
3. SEGUIMIENTO
9 | Capturar en el SICS las actividades de difusión, capacitación, promoción y seguimiento de la Contraloría Social. | Instancia Ejecutora (IES) | Captura Trimestral | 4 | bar: ABRIL 13 to DICIEMBRE 52
10 | Capturar en el SICS las actividades de seguimiento de la Contraloría Social correspondientes a su PITCS. | Instancia Ejecutora (IES) | Captura Trimestral | 4 | bar: ABRIL 13 to DICIEMBRE 52
11 | Capturar en el SICS las actividades del Comité de Contraloría Social. | Instancia Ejecutora (IES) | Captura Trimestral | 4 | bar: ABRIL 13 to DICIEMBRE 52
12 | Recopilar y capturar en el SICS las Cédulas de Vigilancia de Promoción. | Instancia Ejecutora (IES) | Captura Trimestral | 4 | bar: ABRIL 13 to DICIEMBRE 52
13 | Recopilar y capturar en el SICS las Cédulas de Vigilancia de Resultados. | Instancia Ejecutora (IES) | Captura Trimestral | 4 | bar: ABRIL 13 to DICIEMBRE 52
14 | Capturar en el SICS el informe anual. | Instancia Ejecutora (IES) | Captura Anual | 1 | ENERO 1: Enero 2012; NOVIEMBRE 45: 1
15 | Capturar en el SICS, en su caso, las quejas y/o denuncias captadas. | Instancia Ejecutora (IES) | Captura Trimestral | 1 | bar: ABRIL 13 to DICIEMBRE 52
______________________________________________
CARMEN MAYELA QUINTERO OLIVARES Responsable de la Contraloría Social Nombre de la IES
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TORREON
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL (PITCS) 2012
LOGO DE LA IES